## Table 1
1 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Ejecución | Etapa
Regulatorio | Tipo
Riesgo por cambio del régimen de contratación o normas que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. | Descripción
Afectación de las condiciones pactadas en el contrato | Consecuencia de la ocurrencia del evento
2 | Probabilidad
2 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
Entidad estatal - Contratista | ¿A quién se le asigna?
Permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos dando aplicación de las medidas obligatorias a que haya lugar. Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato sin que medie negociación alguna con el contratista. | Tratamiento/Control a ser implementado
2 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
1 | Impacto
3 | Valoración
Bajo | Categoría
No | ¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad estatal - Contratista | Responsable por implementar el tratamiento
A partir de la fecha en la que entre en vigencia la nueva norma | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Finalización del plazo de ejecución del contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento de la normatividad vigente | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Durante ejecución | Periodicidad

## Table 2
2 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Selección | Etapa
Operacional | Tipo
Errores cometidos por los contratistas en las propuestas presentadas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones. | Descripción
Retrasos en el inicio del contrato por la presentación de propuestas con errores subsanables o propuestas rechazadas. | Consecuencia de la ocurrencia del evento
2 | Probabilidad
3 | Impacto
5 | Valoración
Medio | Categoría
PROPONENTE 100% | ¿A quién se le asigna?
Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos en los pliegos de condiciones. Seguimiento a la publicación de información en el SECOP de modo que sea clara para el contratista. | Tratamiento/Control a ser
1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
2 | Impacto
3 | Valoración
Bajo | Categoría
NO | ¿Afecta la ejecución del contrato?
PROPONENTE | Responsable por implementar el tratamiento
Inicio del proceso de contratación | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Si la propuesta tiene errores subsanables hasta el plazo para subsanar. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Presentación de observaciones al proyecto y pliego de condiciones definitivo. Revisión de las propuestas Aplicación de la lista de chequeo de documentos y requisitos. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Desde la proyecto de pliego de condiciones hasta el término de traslado del informe de evaluación. | Periodicidad

## Table 3
3 | N
General | Clase
Interno | Fuente
Planeación | Etapa
Operacional | Tipo
Riesgo por deficiencias en el proceso de Planeación y elaboración de documentos previos del proceso de contratación. Errores en las unidades, cantidades especificaciones y estimación de costos e IVA | Descripción
Afectación de las condiciones de la contratación . Afectación de la firma del contrato. Sobrecostos en la ejecución del contrato. | Consecuenc ia de la ocurrencia del evento
1 | Probabilidad
4 | Impacto
5 | Valoración
Alto | Categoría
ENTIDAD ESTATAL 100% | ¿A quién se le asigna?
Se llevará un permanente seguimiento al procedimiento establecido para el proceso de contratación. Revisión exhaustiva por parte del área técnica que requiere la necesidad y de la Subdirección de contratos de los documentos del proceso. Revisión de precios unitarios del presupuesto. Análisis juicioso de las cotizaciones presentadas. | Tratamiento/Control a ser implementado
1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
3 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
SI | ¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor del contrato y Subdirección de Contratos | Responsable por implementar el tratamiento
Fecha de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión de precios históricos, cotizaciones análisis de costos y de los precios del mercado. Revisión de la matriz de riesgos a partir de la ejecución del contrato. Retroaliment ación de la matriz. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Al inicio y al final de los previos y una vez por cada mes de ejecución del contrato. | Periodicidad

## Table 4
4 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Ejecución | Etapa
Operacional | Tipo
Cambios en el equipo base necesario para la ejecución de contrato | Descripción
Retraso en el cronograma de ejecución del contrato | Consecuencia de la ocurrencia del evento
1 | Probabilidad
4 | Impacto
5 | Valoración
Medio | Categoría
CONTRATISTA 100% | ¿A quién se le asigna?
Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos las obligaciones a cargo del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo inicialmente presentado para satisfacer las obligaciones del contrato, o su cambio en términos de oportunidad y calidad. Seguimiento a la ejecución del contrato | Tratamiento/Control a ser implementado
1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
3 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
SI | ¿Afecta la ejecución del contrato?
contratista | Responsable por implementar el tratamiento
A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Establecer las estrategias del contratista para la permanencia de su personal durante la ejecución del contrato. tener base de datos alterna de posibles profesionales que puedan suplir los cambios, en los términos establecidos en el pliego de condiciones y estudio previo. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Continuamente durante la ejecución del contrato. | Periodicidad

## Table 5
5 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Ejecución | Etapa
Operacional | Tipo
Iliquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista. | Descripción
Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos. Necesidad de un nuevo proceso de contratación | Consecuencia de la ocurrencia del evento
1 | Probabilidad
6 | Impacto
7 | Valoración
Alto | Categoría
CONTRATISTA 100% | ¿A quién se le asigna?
Verificación interna por parte del Contratista, a su situación financiera y adopción de medidas para mantener sus indicadores financieros en los mismos términos de la contratación inicial, o mínimamente en las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato. | Tratamiento/Control a ser implementado
1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
2 | Impacto
3 | Valoración
Bajo | Categoría
SI | ¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista | Responsable por implementar el tratamiento
Desde la apertura del proceso de selección | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
EL plazo de ejecución del contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento interno del contratista a su situación financiera.. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Durante todo el contrato. | Periodicidad

## Table 6
6 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Ejecución | Etapa
Económico | Tipo
Variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación o revaluación de la moneda y otras variables de mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades | Descripción
Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento
3 | Probabilidad
1 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
CONTRATISTA 100% | ¿A quién se le asigna?
Revisión adecuada por momento de cotizar sus bienes y servicios, para realizar la interventoría, realizando proyección de mercado, relacionadas con las variables de mercado que puedan afectar los precios, durante la ejecución del contrato. | Tratamiento/Control a ser implementado
2 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
1 | Impacto
3 | Valoración
Bajo | Categoría
NO | ¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista | Responsable por implementar el tratamiento
A partir la publicación de la presentación e ofertas | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento a derivados | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Mensual | Periodicidad

## Table 7
7 | N
General | Clase
Externo | Fuente
Ejecución | Etapa
De la naturaleza - Sociales | Tipo
Desastres naturales, inundaciones, terremotos, hurto, incendio, asonada, terrorismo y pandemias | Descripción
Efectos económicos adversos. Retrasos en la ejecución del contrato. Imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales | Consecuencia de la ocurrencia del evento
2 | Probabilidad
3 | Impacto
5 | Valoración
Medio | Categoría
CONTRATISTA 50% Entidad Estatal 50% | ¿A quién se le asigna?
Reprogramación de eventos sin que genere costos adicionales para la Entidad Estatal | Tratamiento/Control a ser implementado
2 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
2 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
SI | ¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista | Responsable por implementar el tratamiento
Desde la firma del acta de inicio | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta el plazo de ejecución del proyecto | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación de la (climas, temporadas) dentro del cronograma programado para los | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Teniendo en cuenta de eventos | Periodicidad

## Table 8
8 | N
GENERAL | Clase
Interno | Fuente
Ejecución -PLANEACION | Etapa
Contractual | Tipo
Modificación de especificaciones técnicas | Descripción
Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto. | Consecuencia de la ocurrencia del evento
2 | Probabilidad
3 | Impacto
4 | Valoración
7 | Categoría
Entidad Estatal | ¿A quién se le asigna?
Evaluaciones alternativas, concertación | Tratamiento/Control
3 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento
1 | Impacto
4 | Valoración
Bajo | Categoría
SI | ¿Afecta la ejecución del contrato?
ENTIDAD ESTATL | Responsable por implementar el tratamiento
A partir de la fecha en que se genere la necesidad de las especificaciones técnicas | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión
Durante todo el término de ejecución del contrato | Periodicidad

## Table 9
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCREMENTO EN LOS COSTOS OPERATIVOS | OBEDECE A LOS COSTOS Y GASTOS EN LOS QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO ADVIRTIENDO SU EVENTUALIDAD, TENIENDO EN CUENTA QIE EL CONTRATISTA CONOCE LOS COSTOS Y GASTOS AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD DE LA EJECUICÓN | MENSUAL

## Table 10
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN. | NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

## Table 11
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

## Table 12
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |  |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  |  |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [8 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGOS POR CONCEPTOS ERRADOS. SE MATERIALIZA CUANDO EL PRODUCTO U OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, O CONCEPTO, NO ES ACORDE CON LO REQUERIDO POR EL MINISTERIO Y DEPENDE SI LAS OBLIGACIONES SON DE MEDIO O RESULTADO PUES SÓLO OPERA CUANDO LA OBLIGACIÓN ES DE RESULTADO QUE EN SU MAYORÍA SON LOS QUE SE PUEDEN VALIDAR APLICANDO LA CIENCIA NATURAL. CADA CASO SE DEBE ANALIZAR EN PARTICULAR. |  | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO |  |  |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | UNIFICACION DE CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN |  |  |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Hasta la finalización del plazo de ejecución (mensual)

## Table 13
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR SERVICIOS DE INTERVENTORIA ADICIONALES. NOTA: SE MATERIALIZA CUANDO SE REQUIEREN SERVICIOS DE INTERVENTORIA COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS NECESARIOS PARA QUE EL OBJETO DE LA INTERVENTORIA SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. | INTERVENTORIA SIN DISPONILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENEREN RECLAMACIONES | 2 | 3 | 5 | MODERADO | CONTRATISTA | NO REALIZAR LA INTERVENTORIA SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato |  | Hasta la finalización del plazo de ejecución |  | A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR |  | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION (mensual)
14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS | EVENTUAL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR UN VALOR SUPERIOR AL 30%. | 2 | 2 | 4 | MENOR | CONTRATISTA | REVISAR Y MODIFICAR CONTRATO, ADICIONANDO EL VALOR FALTANTE PARA QUE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO SE MANTENGA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION |  | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato |  | Hasta la finalización del plazo de ejecución |  | CONTROL PERIÓDICO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE AFECTEN DIRECTAMENTE EL VALOR DEL CONTRATO |  | MENSUAL

## Table 14
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | FACTORES EXTERNOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO SE MATERIALIZA CUANDO EN LA ZONA DE TRABAJO EN TERRITRIO EXISTEN CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO, DE SALUDRIDAD PUBLICA O LIMITACIÓN EN LA MOVILIDAD QUE ALTEREN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. INCLUYE DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, QUE LIMITEN LA MOVILIDAD O NORMAL DE SARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TERRITORIOS, A CAUSA DE ORDEN PÙBLICO O SALUBRIDAD. | NO SATISFACCION DE LA NECESIDAD O PARTE DE ELLA, ITERRUPICIÓN DE ACCIONES DE MANERA TACITA | 4 | 5 | 9 | CATASTRÒFICO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | ESTIPULACION EN CONTRATO QUE AVISORE EL RIESGO, LO OTORGUE A LAS PARTES Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR ESTAS RAZONES, CONSIDERAR LA EXONERACIÒN DE CULPA POR NO CUMPLIMIENTO, DEBIDO A IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO, , SALVO QUE UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRE EN MORA EN EL MOMENTO DE OCURRENCIA DEL RIESGO. IGUALMENTE LAS PARTES SE COMPROMENTE A SUSCRIPCIÒN DE SUSPENSIÒN CONTRACTUAL, EN EL EVENTO DE OCURRENCIA DEL RIESGO SIN RECONOCIMIENTOS PECUNIARIOS. | 4 | 2 | 6 | MENOR | SI | ORDENADOR DEL GASTO EN ESTRUCTURACIÒNCONTRACTUAL. SUPERVISION DEL CONTRATO ORDENADOR DEL GASTO Y CONTRATISTA, EN EJECUCIÒN DEL CONTRATO. | Desde la estructuración de las condiciones del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LA SUPERVISION DEL CONRATO, REUNIONES DE SEGUIMIETNO E INFORMES PARCIALES | DE ACUERDO AL PLAZO DEL PROYECTO (mensual)

## Table 15
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO DE CONTAGIO COVID 19 | Incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Reducir las consecuencia a través de la atención de todas las medidas implementadas por el Gobierno Nacional duante el período de emergencia sanitaria | 3 | 3 | 5 | MEDIO | SI | MEN /CONTRATISTA | Desde la estructuración de las condiciones del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LA SUPERVISION DEL CONRATO, REUNIONES DE SEGUIMIETNO E INFORMES PARCIALES | DE ACUERDO AL PLAZO DEL PROYECTO (mensual)

## Table 16
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO DE UNA NUEVA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA QUE IMPLIQUE UN NUEVO CONFINAMIENTO SOCIAL ESTRICTO | RETRASO O POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Poner a disposición del contrato todas las herramientas tecnológicas de las partes, que permitan seguir ejecutando las obligaciones del mismo aún en la virtualidad. | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | MEN /CONTRATISTA | Desde la estructuración de las condiciones del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LA SUPERVISION DEL CONRATO, REUNIONES DE SEGUIMIETNO E INFORMES PARCIALES | DE ACUERDO AL PLAZO DEL PROYECTO (mensual)